УТВЕРЖДАЮ

 Директор ГУО «Жлобинский

 районный ЦКРОиР»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С.Трифонова

 *(подпись)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

 *(дата)*

 *МП*

**Календарный план работы реализации инновационного проекта**

**«Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства»**

**на 2022/2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Формы представления результатов инновационной деятельности |
| 1 | Проблемно-ориентированный анализ состояния методической деятельности и её результатов, выявление актуальных для учреждений образования района проблем | Март 2022 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко, ответственный за методическую деятельность в районе Т.В.Абраменко | Анализ |
| 2 | Организация сетевого взаимодействия педагогов - новаторов | Март2022 | Руководители, разработчики, участники проекта | Создание группы в Viber |
| 3 | Заседание педагогического совета «Основные направления работы ЦКРОиР в 2022/2023 учебном году». Представление инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» | Август 2022 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 4 | Издание приказа об организации инновационной деятельности в 2022/2023 учебном году | Август 2022 | Директор Жлобинского районного ЦКРОиРВ. С.Трифонова | Приказ |
| 5 | Определение функциональных обязанностей, ответственности и прав участников инновационной деятельности на период реализации инновационного проекта | Август 2022 | Администрация ЦКРОиР | Инструкции |
| 6 | Оформление документов для осуществления инновационной деятельности (приказов, Положения о творческой группе, размещение информации на сайте ЦКРОиР) | Август 2022 | Директор Жлобинского районного ЦКРОиРВ. С.Трифонова, руководитель проекта, творческая группа | Локальные нормативные документы |
| 7 | Заседание участников регионального проекта, по вопросам регламентирующих инновационную деятельность | В течение 2022/2023 учебного года | Администрация ЦКРОиР | Протоколы, рекомендации, алгоритмы работы |
| 8 | Участие в семинарах по реализации инновационного проекта, проводимых консультантами инновационного проекта | В течение 2022/2023 учебного года | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Справка об обучении, сертификат |
| 9 | Выявление профессиональных запросов педагогов;анкетирование родителей | Сентябрь 2022Май 2023 | Педагоги учреждений образования, родители –творческая группа ЦКРОиР | Обработка анкет, тестов, опросников |
| 10 | Сотрудничество со средствами массовой информации | В течение 2022/2023 учебного года | Администрация, педагоги – участники проекта | Размещение информации о ходе реализации проекта |
| 11 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте центра | В течение 2022/2023 учебного года | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Сайт ЦКРОиР |
| 12 | Участие в дистанционных родительских собраниях учреждений образования по реализации идей инклюзивного образования | В течение 2022/2023 учебного года | Администрация учреждений образования, творческая группа ЦКРОиР | Рекомендации |
| 13 | Консультация для педагогов по ведению документации инновационной деятельности | В течение 2022/2023 учебного года | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Графики консультаций, памятки, рекомендации, схемы ведения документации |
| 14 | Организация контроля за результатами проекта, отражёнными в педагогических дневниках | В течение 2022/2023 учебного года | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Анализ результатов |
| 15 | Проведение районного конкурса «Раскрой свой мир ты не один» по формированию толерантного отношения к детям с ОПФР, обучению эффективному взаимодействию между педагогами, учащимися и родителями | Ноябрь 2022 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Положение о конкурсе, приказ по итогам конкурса, фотоотчёт, размещение лучших работ на сайте ЦКРОиР |
| 16 | Проведение районного инклюзивного фестиваля «От сердца к сердцу» | Декабрь 2022 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Сценарий мероприятия, фотоотчёт |
| 17 | Совещание при директоре «О реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства » | Март 2023 | Директор Жлобинского районного ЦКРОиР В.С.Трифонова | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 18 | Совещание при заместителе директора «О работе творческой группы по реализации инновационного проекта» | Апрель 2023 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Протокол, аналитические материалы |
| 19 | Подготовка и написание справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства » | Апрель 2023 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Отчёт |
| 20 | Анализ результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями её эффективности, фиксирование выводов и рекомендаций по совершенствованию деятельности, использованию результатов инновационной деятельности | Май 2023 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Анализ |
| 21 | Заседание педагогического совета «Анализ деятельности ЦКРОиР за 2021/2022 учебный год. Анализ результатов инновационной деятельности за 2022/2023 учебный год» | Май 2023 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Справка, решение из протокола заседания педагогического совета по корректировке хода реализации проекта |
| 22 | Корректировка программы реализации проекта и составление плана реализации инновационного проекта на 2023/2024 учебный год | Май 2023 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Календарный план |

Заместитель директора

по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко