УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Жлобинский

районный ЦКРОиР»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С.Трифонова

*(подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

*(дата)*

*МП*

**Календарный план работы реализации инновационного проекта**

**«Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства»**

**на 2023/2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Формы представления результатов инновационной деятельности |
| 1. | Заседание педагогического совета «Основные направления работы ЦКРОиР в 2023/2024 учебном году». Изучение справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства» | Август 2023 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 2 | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в 2023/2024 учебном году | Август 2023 | Директор Жлобинского районного ЦКРОиРВ. С.Трифонова | Приказ |
| 3 | Определение функциональных обязанностей, ответственности и прав участников инновационной деятельности на период реализации инновационного проекта | Август 2023 | Администрация ЦКРОиР | Инструкции |
| 4 | Оформление документов для осуществления инновационной деятельности (приказов, Положения о творческой группе, размещение информации на сайте ЦКРОиР) | Август 2023 | Директор Жлобинского районного ЦКРОиРВ. С.Трифонова, руководитель проекта, творческая группа | Локальные нормативные документы |
| 5 | Заседание участников регионального проекта, по вопросам регламентирующих инновационную деятельность | В течение 2023/2024 учебного года | Администрация ЦКРОиР | Протоколы, рекомендации, алгоритмы работы |
| 6 | Участие в семинарах по реализации инновационного проекта, проводимых консультантами инновационного проекта | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Справка об обучении, сертификат |
| 7 | Выявление профессиональных запросов педагогов;  анкетирование родителей | В течение 2023/2024 учебного года | Педагоги учреждений образования, родители –творческая группа ЦКРОиР | Обработка анкет, тестов, опросников |
| 8 | Сотрудничество со средствами массовой информации | В течение 2023/2024 учебного года | Администрация ЦКРОиР, педагоги – участники проекта | Размещение информации о ходе реализации проекта |
| 9 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте центра в разделе «Инновационная деятельность» | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Сайт ЦКРОиР |
| 10 | Участие в дистанционных родительских собраниях учреждений образования по реализации идей инклюзивного образования | В течение 2023/2024 учебного года | Администрация учреждений образования, творческая группа ЦКРОиР | Рекомендации |
| 11 | Организация контроля за результатами проекта, отражёнными в педагогических дневниках | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Анализ результатов |
| 12 | Разработка информационных бюллетеней, брошюр, рекомендаций для педагогов, родителей по вопросам развития инклюзивного образования и формирования толерантного отношения к детям с ОПФР | В течение 2023/  2024 учебного года | творческая группа ЦКРОиР | Печатные материалы |
| 13 | Организация выставок декоративно-прикладного творчества учащихся, педагогов и родителей в библиотеках, Жлобинском историко-краеведческом музее, городском центре культуры, с целью формирования позитивного образа лиц с особенностями психофизического развития | В течение 2023/  2024 учебного года | творческая группа ЦКРОиР | Творческие работы, фотоотчёт |
| 14 | Сотрудничество с волонтёрскими отрядами «Ангел» СШ №7, «Милосердие» СШ №9, клубом «Эрудит» городского центра творчества детей и молодёжи «Эврика», Жлобинской районной организацией Белорусского Красного Креста | В течение 2023/  2024 учебного года | творческая группа ЦКРОиР | Проведение совместных мероприятий, фотоотчёт |
| 15 | Проведение районного конкурса «Раскрой свой мир ты не один» по формированию толерантного отношения к детям с ОПФР, обучению эффективному взаимодействию между педагогами, учащимися и родителями | Ноябрь -Январь2023 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко, творческая группа ЦКРОиР | Положение о конкурсе, приказ по итогам конкурса, фотоотчёт, размещение лучших работ на сайте ЦКРОиР |
| 16 | Проведение районного инклюзивного фестиваля «От сердца к сердцу» | Декабрь 2023 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко, творческая группа ЦКРОиР, заместитель директора по УВР Прохоренко Т.И., творческая группа районного центра творчества детей и молодёжи | Сценарий мероприятия, фотоотчёт |
| 17 | Совещание при директоре «О реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства » | Март 2024 | Директор Жлобинского районного ЦКРОиР В.С.Трифонова | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 18 | Совещание при заместителе директора «О работе творческой группы по реализации инновационного проекта» | Апрель 2024 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Протокол, аналитические материалы |
| 19 | Подготовка и написание справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта «Внедрение кластерной модели взаимодействия региональных учреждений образования разных типов для формирования инклюзивного образовательного пространства » | Апрель 2024 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Отчёт |
| 20 | Районный физкультурно-оздоровительный фестиваль «Территория спорта и здоровья» по формированию толерантного отношения подрастающего поколения к детям с ОПФР, развитию двигательной активности, популяризации спорта и здорового образа жизни | Апрель-май  2024 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко, творческая группа ЦКРОиР | Сценарий мероприятия, фотоотчёт |
| 21 | Анализ результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями её эффективности, фиксирование выводов и рекомендаций по совершенствованию деятельности, использованию результатов инновационной деятельности | Май 2024 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Анализ |
| 22 | Заседание педагогического совета «Анализ деятельности ЦКРОиР за 2023/2024 учебный год. Анализ результатов инновационной деятельности за текущий учебный год» | Май 2024 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Справка, решение из протокола заседания педагогического совета по корректировке хода реализации проекта |
| 23 | Корректировка программы реализации проекта и составление плана реализации инновационного проекта на 2024/2025 учебный год | Май 2024 | Заместитель директора по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко | Календарный план |
| **Мероприятия по взаимодействию в кластере** | | | | |
| 1. | Семинар-практикум для родителей детей с ОПФР «Поощрение успехов» | Ноябрь 2023 | Все участники инновационного проекта | План мероприятия, фотоотчёт |
| 2 | Круглый стол с участием родителей учащихся с ОПФП и родителей нормотипичных учащихся «Опыт позитивного родительства» | Февраль 2024 | Все участники инновационного проекта | План мероприятия, фотоотчёт |
| 3. | Проведение Недели толерантности «Мы разные, но равные» | С 18 по 23 марта 2024 г | Все участники инновационного проекта | Планы мероприятий, сценарий, видеоролики, печатные материалы, фотоотчёт |
| 4. | Практический семинар «Наша роль – это педагог инклюзивного образования» | С 01 по 05 апреля 2024 | Все участники инновационного проекта | План мероприятия, рекомендации, фотоотчёт |

Заместитель директора

по основной деятельности Г.Ю.Алексеенко