ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ

«Сенсорная тропа: 5 Чувств»

(Обустройство инклюзивной сенсорной площадки на пришкольном участке)

Информация об организации-Заявителе

Государственное учреждение образования «Жлобинский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

247210 Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Петровского, 7б

Ответственной лицо: Алексеенко Галина Юрьевна, заместитель директора по основной деятельности

Контактные данные для связи: 8 02334 77680;

Электронная почта: zhl.ckroir@zhlobinedu.by

Актуальность проекта

Создание сенсорной тропы «5 Чувств» на пришкольном участке Жлобинского районного ЦКРОиР (далее – ЦКРОиР) обусловлена тем, что в центре обучаются дети с тяжелыми множественными нарушениями развития у которых часто наблюдается сенсорная депривация или, наоборот, гиперчувствительность. Сенсорная тропа позволяет дозированно получать тактильные, зрительные, слуховые и кинестетические стимулы. Ходьба босиком по песку, шишкам, гальке, траве учит мозг правильно обрабатывать информацию от рецепторов, что напрямую стимулирует развитие речи и мышление. Стандартное игровое оборудование на пришкольных участках часто не учитывает их особые образовательные потребности и не обеспечивает необходимого терапевтического эффекта. В связи с этим, обустройство сенсорной тропы станет доступным и безопасным инструментом для ежедневных занятий и прогулок, которое будет способствовать сенсорному развитию, стимуляции познавательной активности, коррекции двигательных нарушений, а также социальной адаптации и улучшению эмоционального состояния, что напрямую влияет на качество жизни детей с инвалидностью.

Цель проекта: Создать условия для сенсорного развития, психоэмоциональной разгрузки и укрепления здоровья учащихся ЦКРОиР через обустройство инклюзивной сенсорной тропы «5 Чувств» на пришкольном участке.

Задачи:

- Спроектировать и подготовить участок для размещения сенсорной тропы с учетом требований безопасности и доступности.

- Закупить и установить оборудование для сенсорной тропы (тактильные дорожки, балансиры, шумовые панели, беседку и т.д.).

- Провести серию коррекционно-развивающих занятий и досуговых мероприятий для детей на новой площадке.

- Обеспечить информационное освещение проекта и привлечь внимание общественности к проблемам детей с ОПФР.

Участники проекта:

- учащиеся ЦКРОиР (дети с расстройствами аутистического спектра, ДЦП, нарушениями речи, интеллектуальной недостаточностью) – 46 чел.;

- дети, приходящие на индивидуальные коррекционно-педагогические занятия – 64 чел.;

- родители детей

- педагоги ЦКРОиР (учителя, воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, инструктор ЛФК)

- волонтёры.

Срок реализации: 6-7 месяцев

Описание проекта

Сенсорная тропа — это комплекс из различных поверхностей и объектов природного и искусственного происхождения, организованный под открытым небом. Комплекс представляет собой извилистую дорожку протяжённостью 30–35 метров, разделённую на 5 функциональных зон, каждая из которых направлена на стимуляцию одного из пяти органов чувств: осязания, зрения, слуха, вестибулярного аппарата и эмоциональной сферы (арт-зона). Тропа может использоваться ежедневно в учебном и воспитательном процессе (в режимных моментах), а также в осенний, весенний и летний период во время работы оздоровительного пришкольного лагеря. Продолжительность прохождения тропы составляет 20–45 минут, в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей детей. Тропу проходить можно как самостоятельно, так и с учителем, воспитателем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, инструктором ЛФК, родителями.

Зона 1. Осязание — «Тактильная дорожка»

Цель: стимуляция нервных окончаний стоп и ладоней, развитие тактильной чувствительности, различение материалов по фактуре, температуре, упругости.

Напольное покрытие (дорожка из сегментов):

- Галька (крупная и мелкая);

- Песок (сухой и влажный);

- Шишки сосновые и еловые;

- Спилы дерева разного диаметра;

- Керамическая плитка (гладкая и рельефная);

- Ковролин (ворсистый);

- Резиновые коврики с шипами (массажные);

- Декоративная трава (искусственная или газонная).

Сегменты укладываются последовательно, чтобы ребёнок мог пройти босиком или в тонких носочках, ощущая смену фактур.

Сенсорные панели для рук:

- Тактильные доски с кнопками (разного размера и сопротивления);

- Замки (молнии, карабины, шпингалеты, крючки);

- Тканевые вставки (шёлк, мех, фланель, рогожка, кожа);

- Мешочки с наполнителями (крупа, песок, бобовые);

- Панели с ребристой и гладкой поверхностью.

Развивающий эффект: активизация тактильных рецепторов, развитие мелкой моторики, обогащение словаря (гладкий — шершавый, мягкий — твёрдый, тёплый — холодный).

Зона 2. Зрение — «Радужный мир»

Цель: активизация зрительного восприятия, формирования навыков цветоразличения и устойчивой концентрации внимания посредством тренировки плавного слежения взглядом за объектами.

Элементы:

- Цветные панели (спектр радуги, градиенты);

- Мозаика (крупная, безопасная, с возможностью перекладывания);

- Зеркала (безопасные, из акрила, разной формы);

- Вращающиеся диски (с цветными секторами, узорами);

- Оптические иллюзии (карточки, панели, стереокартинки).

Развивающий эффект: тренировка зрительного анализатора, развитие восприятия цвета, формы, размера, улучшение зрительно-моторной координации.

Зона 3. Слух — «Звуки природы»

Цель: развитие слухового восприятия (развитие навыка восприятия звуков по высоте, тембру, громкости, ритму).

Элементы:

- Подвесные музыкальные инструменты: металлофоны, шумовые трубки, колокольчики, барабаны, трещотки, бубны, ксилофоны, маракасы;

- «Шуршащие» и «звенящие» коробочки с разными наполнителями (крупа, монеты, бусины, бумага, песок);

- Звуковые панели с кнопками, издающими разные звуки (птицы, животные, природные явления);

- Ветряные музыкальные подвески (музыка ветра).

Развивающий эффект: тренировка слухового внимания, фонематического слуха, чувства ритма, умения дифференцировать звуки.

Зона 4. Вестибулярный аппарат — «Баланс и движение»

Цель: развитие вестибулярного аппарата, координации, равновесия, крупной моторики, пространственных представлений.

Элементы:

- Деревянные балансиры (качалки, балансировочные доски);

- Пеньки разной высоты (для перешагивания и прыжков);

- «Кочки» (деревянные полусферы);

- Бревно для ходьбы (низкое, устойчивое);

- Лабиринты (напольные, верёвочные).

Развивающий эффект: укрепление мышц, тренировка вестибулярного аппарата, развитие ловкости, смелости, умения удерживать равновесие.

Зона 5. Арт-объект (зона релаксации)

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие творческих способностей, отдых и восстановление ресурсов.

Элементы:

- Мягкие модули (пуфы, кресла-мешки);

- Подвесные и садовые кресла;

- Беседка для занятия творчеством с занавесками (укомплектованная мольбертами, бумагой, красками, карандашами, мелками, пластилином, цветной бумагой, картоном, мыльными пузырями и т.д.). Музыкальная колонка для музыкотерапии (сборник спокойной музыки для релаксации: звуки леса и пение птиц, шум воды и ветра).

Развивающий эффект: психоэмоциональная разгрузка, развитие воображения, самовыражение, восстановление сил после прохождения тропы.

Технические и организационные аспекты

Сенсорная тропа является капитальным объектом, не требующим значительных затрат на содержание.

Материалы: экологически чистые, безопасные, влагостойкие, устойчивые к истиранию и погодным условиям.

Покрытие тропы: нескользящее, мягкое, с возможностью быстрой замены сегментов.

Безопасность: отсутствие острых углов; фиксация всех элементов; регулярная санитарная обработка.

Обслуживание: замена наполнителей, чистка покрытий, проверка креплений.

Этапы реализации проекта:

- Подготовительный (1-2 месяца)

- Основной (2-3 месяца)

- Заключительный (2 месяца)

Календарный план реализации

Этап I. Подготовительный (1–2 месяца)

Цель: организационно-финансовая и техническая подготовка к реализации проекта.

| № | Мероприятие | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование рабочей группы проекта, распределение обязанностей | 1-я неделя | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Составление детальной сметы, уточнение цен у поставщиков | 1–2 неделя | Утверждённая смета |
| 1.3 | Поиск спонсоров и подшефных предприятий г. Жлобина | 1–4 неделя | Договоры о софинансировании (1 500 BYN) |
| 1.4 | Обследование участка, разработка схемы размещения зон тропы | 3–4 неделя | Схема-проект тропы (30–35 м, 5 зон) |
| 1.5 | Подготовка участка: выравнивание, дренаж, разметка | 5–8 неделя | Подготовленная площадка |
| 1.6 | Закупка материалов и оборудования согласно смете | 5–8 неделя | Поставка оборудования |

Этап II. Основной (2–3 месяца)

Цель: монтаж и оснащение всех функциональных зон сенсорной тропы.

| № | Мероприятие | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Монтаж каркасов из профильной трубы, установка беседки | 1–2 неделя | Установленная беседка |
| 2.2 | Обустройство Зоны 1 «Тактильная дорожка»: укладка сегментов (галька, песок, шишки, спилы, плитка, ковролин, массажные коврики, трава), монтаж сенсорных панелей для рук | 2–3 неделя | Функционирующая зона осязания |
| 2.3 | Обустройство Зоны 2 «Радужный мир»: установка цветных панелей, мозаики, зеркал, вращающихся дисков, оптических иллюзий | 3–4 неделя | Функционирующая зона зрения |
| 2.4 | Обустройство Зоны 3 «Звуки природы»: монтаж музыкальных инструментов, шумовых коробочек, звуковых панелей, ветряных подвесок | 4–5 неделя | Функционирующая зона слуха |
| 2.5 | Обустройство Зоны 4 «Баланс и движение»: установка балансиров, пеньков, кочек, бревна, лабиринтов | 5–6 неделя | Функционирующая зона вестибулярного аппарата |
| 2.6 | Обустройство Зоны 5 «Арт-объект»: установка мягких модулей, подвесного и садового кресел, оснащение беседки (мольберты, материалы для творчества, музыкальная колонка) | 6–7 неделя | Функционирующая зона релаксации |
| 2.7 | Благоустройство территории: озеленение, декоративное оформление, установка информационных табличек | 7–8 неделя | Завершённое благоустройство |
| 2.8 | Проверка безопасности: отсутствие острых углов, надёжность креплений, нескользящее покрытие | 8-я неделя | Акт проверки безопасности |

Этап III. Заключительный (2 месяца)

Цель: ввод тропы в эксплуатацию, проведение занятий, информационное освещение, отчётность.

| № | Мероприятие | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Торжественное открытие сенсорной тропы «5 Чувств» | 1-я неделя | Праздничное мероприятие, освещение в СМИ |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по прохождению тропы (20–45 мин) | 1–2 неделя | Методические материалы |
| 3.3 | Проведение серии коррекционно-развивающих занятий на тропе | 2–6 неделя | Не менее 20 занятий |
| 3.4 | Проведение досуговых мероприятий, арт-терапевтических сессий в беседке | 2–6 неделя | Не менее 5 мероприятий |
| 3.5 | Организация совместных мероприятий с нормотипичными сверстниками | 4–6 неделя | Не менее 2 инклюзивных встреч |
| 3.6 | Информационное освещение: публикации в СМИ, соцсетях, на сайте учреждения | В течение этапа | Не менее 5 публикаций |
| 3.7 | Мониторинг эффективности: анкетирование родителей, наблюдение за детьми | 5–6 неделя | Аналитическая справка |
| 3.8 | Подготовка итогового отчёта для донора | 7–8 неделя | Отчёт с фото, видеоматериалами |

Финансирование проекта

Общая стоимость проекта: 5 704 бел.рублей (1 888,02 USD)

Смета расходов

| № | Наименование | Кол-во | Цена (BYN) | Сумма (BYN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и материалы |  |  |  |
| 1.1 | Деревянные балансиры | 2 | 50 | 100 |
| 1.2 | Тактильное оборудование с навесными панелями | 3 | 150 | 450 |
| 1.3 | Малые архитектурные формы: |
|  | беседка из металла с поликарбонатом | 1 | 1800 | 1800 |
|  | кресло подвесное | 1 | 670 | 670 |
|  | кресло садовое | 2 | 330 | 660 |
|  | кресло мешок | 2 | 200 | 400 |
| 1.4 | Природные материалы (галька, песок, спилы, шишки, декоративная трава) |  | 500 | 500 |
| 1.5. | Резиновые коврики с шипами (массажные) | 4 | 25 | 100 |
| 1.6. | Музыкальные шумовые инструменты: металлофоны, шумовые трубки, колокольчики, барабаны, трещотки, бубны, ксилофоны, маракасы |  | 350 | 350 |
| 1.7. | Канцелярские принадлежности для творчества: мольберты (2шт), бумага для рисования, краски, карандаши, мелки, пластилин, цветная бумага, картон, мыльные пузыри и т.д |  | 250 | 250 |
| 1.8. | Труба профильная квадратная для изготовления каркасов | 40м | 8.10 | 324 |
| 1.9. | Хозяйственный инвентарь: лопаты, грабли, электроды для сварочных работ |  | 150 | 150 |
|  | ИТОГО |  | 4433,10 | 5704 |

Курс валют для расчета: 1 USD ≈ 3,03 BYN (курс может меняться на момент подачи заявки и составления сметы).

Софинансирование: 1500 бел.рублей (496,5 USD) спонсорская помощь от подшефных предприятий г.Жлобина

Средства донора: 4 204 бел.рублей (1 391,52 USD)

Результаты проекта

  - Обогащение сенсорного опыта детей с инвалидностью.

  - Улучшение эмоционального фона, снижение тревожности и агрессивных проявлений, что особенно актуально для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями.

  - Повышение уровня сенсорного развития, моторной ловкости, координации, тонуса у учащихся с ОПФР.

  - Повышение познавательной активности через все органы чувств.

  - Создание тропы может стать площадкой для совместных мероприятий с участием нормотипичных сверстников, формируя толерантное отношение и разрушая барьеры в общении.

  - Создание инклюзивной развивающей среды в Жлобинским районном ЦКРОиР.

Заключение

Проект «5 Чувств» — это не просто благоустройство, а долгосрочная инвестиция в развитие детей с инвалидностью. Он сочетает в себе инновационный подход, гуманитарную миссию и прозрачность, что делает его привлекательным для иностранных доноров. Для детей с ОПФР сенсорное развитие является базой для коррекции имеющихся нарушений. Поэтому ежедневная прогулка по сенсорной тропе в игровой форме позволяет снять психоэмоциональное напряжение, развить координацию, моторику и познавательную активность.

Сенсорная тропа дарит ребёнку с инвалидностью целый мир на кончиках пальцев — там, где обычные шаги становятся открытием, а каждый шаг к самостоятельности начинается с первого прикосновения.